## FSOL
| Roteiro de Métricas do SISP 2.0 - Estimativas de Esforço, Prazo, Custo e Recursos | [10 empty] | Versão 1.00
Fases Executadas
[9 empty] | Protocolo da Estimativa: |  | 1
SOBRE O SERVIÇO SOLICITADO
|  |  | Código da Solcitação: |  | Código da Contagem |  |  | Modelo de Métricas:
|  |  |  | / | Não importada |  |  | BADESUL_CWI_SISP2_ProjManut_v01.00
Dados do Solicitante
|  | Código: |  |  |  |  | Telefone/ ramal:
|  | E-mail: |  |  |  | Contato adicional:
Dados da Solicitação | 2. Dados da solicitação
|  | Cód. Solicitação: |  |  |  | Data da solicitação:
Cód. Projeto (OS):
Nome Projeto:
|  | Tipo de Projeto: |  | 1 | Desenvolvimento
|  | Fase Medida (PM): |  |  | OO - Testes
|  | Propósito da contagem: |  | 1 | Estimar Esforço, Prazo e Custo do Projeto de Sotware
Observações sobre a solicitação:
Observações gerais:
Note on D21: Identificador da Solicitação no Repositório de Métricas
Note on M21: Identificador da contagem, obtido quando da sua importação ou registro.
Note on Z21: OrgAgreg_OrgVinc_Metrica_TpProjeto_versao

## CAD_Fornecedor (hidden)
Código do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Código do Fornecedor
1 | CWI | 1
999 | Outro | 999

## CAD_Solicitante (hidden)
Código/Matrícula do Solicitante | Nome do Solicitante | Telefone/Ramal do Solicitante | E-mail do Solicitante | Código/Matrícula do Solicitante
c10577 | Ismael da Silva de Melo | (51) 9924-8164 | ismelo@stefanini.com | c10577
c10479 | Paulo Cesar Martins Dias | (51) 9968-3715 | pcdias@stefanini.com | c10479
c00677 | Cassia Nino | (51) 3284 5752 | cassia.nino@badesul.com.br | c00677
c00748 | Andrea Moreira | (51) 3284 5752 | andrea.moreira@badesul.com.br | c00748
c00669 | Bianca Scheid | (51) 3284 5752 | bianca.scheid@badesul.com.br | c00669
c00827 | Juliana Bobsin | (51) 3284 5752 | juliana.bobsin@badesul.com.br | c00827
- | Não informado/ não cadastrado | - | - | -

## CAD_Sistemas (hidden)
Código do Sistema | Sigla do Sistema | Nome do Sistema | Código do Sistema
1 | ARD | Repositório de Documentos | 1
2 | BFU | Fundos Estaduais - Procred | 2
3 | BIA | Acompanhamento de Processos | 3
4 | BOU | Sistema de Gestão Financeira | 4
5 | BUM | Documentos por Empresa | 5
6 | BWV | Análise e Contratação de Projetos | 6
7 | CAA | Administração de Acessos | 7
8 | CAR | Sistema de Controle de Arquivos | 8
9 | CAR | Arquivos Recor (ver CBC) | 9
10 | CAT | Atalhos | 10
11 | CBR | Balanços Central de Risco BACEN | 11
12 | CCA | Utilização de Recursos Rede Local | 12
13 | CCC | Carta Consulta | 13
14 | CCX | Pimes CaixaRS | 14
15 | CCY | Pimes Badesul | 15
16 | CDP | SGE Viagens | 16
17 | CFP | Cofre das Pastas de Processos | 17
18 | CFR | Cofre dos Contratos | 18
19 | CHB | Home Banking | 19
20 | CIA | Intranet | 20
21 | CIE | Internet | 21
22 | CLI | Cadastro de Pessoas / Clientes | 22
23 | CPC | Processo de Crédito - SGC | 23
24 | CPE | Projetos de Financiamento em Excel (trbwv) | 24
25 | CPP | Propostas de Financiamentos | 25
26 | CPS | Pessoas | 26
27 | CRF | Rede Fomento | 27
28 | CRO | Risco Operacional | 28
29 | CRR | Cadastro de Rating e Risco | 29
30 | CRT | Rating | 30
31 | CSI | Solicitações de TI | 31
32 | CTT | Tabelas Genéricas | 32
33 | CVB | Visual Basic | 33
34 | PGE | Fundos PGE | 34
35 | PGP | Fundos PGE | 35
36 | SCA | Sistema de Cofres e Arquivamento | 36
37 | SGC | Sistema de Gestão de Crédito | 37
38 | SGE | Sistema de Gestão Empresarial | 38
999 | Outro | DIGITE AQUI O NOME DO NOVO SISTEMA | 999

## CAD_Metologias (hidden)
Código da Metodologia | Nome da Metodologia | Código da Metodologia
1 | Análise Orientada a Objetos | 1
2 | Análise Estruturada de Sistemas | 2
999 | Outra | 999

## CAD_Fases (hidden)
Código da Fase | Nome da Fase | Metodologia | Código da Metodologia
1 | OO - Iniciação | 1 | 1
2 | OO - Concepção | 1 | 2
3 | OO - Elaboração | 1 | 3
4 | OO - Construção | 1 | 4
5 | OO - Testes | 1 | 5
6 | OO - Implantação | 1 | 6
7 | AE - Sol.e Anteprojeto | 2 | 7
8 | AE - Planej. Análise Neg. | 2 | 8
9 | AE - Projeto S. Neg. | 2 | 9
10 | AE - Análise | 2 | 10
11 | AE - Programação | 2 | 11
12 | AE - Testes | 2 | 12
13 | AE - Implantação | 2 | 13
999 | AE - Outra/ não sei | 0 | 999

## CAD_Metodos (hidden)
Código do Método | Nome do Método | Código do Método
1 | Indicativa NESMA | 1
2 | Estimada NESMA | 2
3 | Detalhada IFPUG | 3
4 | Roteiro de Métricas do SISP 2.0 | 4
999 | Outro | 999

## CAD_TpProjeto (hidden)
Código do Tipo de Projeto | Nome do Tipo de Projeto | Código do Tipo de Projeto
1 | Desenvolvimento (novo sistema) | 1
2 | Conversão (convivência e/ou migração) | 2
3 | Melhoria/Manutenção (projeto misto) | 3
4 | Melhoria (manutenção evolutiva) | 4
5 | Manutenção corretiva fora da garantia | 5
6 | Mudança de plataforma | 6
7 | Atualização de versão | 7
8 | Mudança de interface (cosmética) | 8
9 | Manutenção adaptativa | 9
10 | Apuração especial | 10
11 | Atualização de dados (carimbo de base) | 11
12 | Manutenção de páginas estáticas | 12
13 | Documentação | 13
14 | Verificação de erros | 14
15 | Pontos de função de testes | 15
16 | Manutenção de componentes | 16
17 | Contagem de aplicação (baseline) | 17
18 | Mudança de Escopo | 18
999 | Outro | 999

## CAD_PropositosContagem (hidden)
Código do Propósito | Nome do Propósito | Código do Propósito
1 | Contratar uma ou mais fases de um projeto de software | 1
2 | Avaliar o tamanho da base instalada | 2
3 | Estimar o esforço relacionado a um projeto de software | 3
4 | Estimar o prazo relacionado a um projeto de software | 4
5 | Estimar o custo relacionado a um projeto de software | 5
6 | Estimar a equipe a ser envolvida em um projeto de software | 6
7 | Avaliar o retrabalho gerado por uma mudança de escopo | 7
999 | Outro | 999

## ESTIMATIVAS
| Roteiro de Métricas do SISP 2.0 - Estimativas de Esforço, Prazo, Custo e Recursos | [23 empty] | Versão 1.00
Fases Executadas
[19 empty] | Protocolo da Estimativa: |  |  |  | 1
ESTIMATIVAS DERIVADAS DO TAMANHO
|  |  | Código da Solcitação: |  |  |  |  | Código da Contagem | [8 empty] | Modelo de Métricas:
[6 empty] | / |  | Não importada | [8 empty] | BADESUL_CWI_SISP2_ProjManut_v01.00
Tamanho | [8 empty] | * Medida ou estimativa
|  | Qtde de PF: |  |  | 1365 | [8 empty] | Qtde de contagens: |  |  |  |  | 1
|  | Solicitação Crítica? |  |  | Não | [6 empty] | ("N" = "Não"; "S" = "Sim") | [6 empty] | Criticidade = |  | 35 | %
|  | Total de PF: |  |  | 1365 | [6 empty] | A redução de prazo também implica no tamanho identificado
Estimativa de Prazo | 2. Dados da solicitação
|  | Complexidade do Projeto: | [5 empty] | Baixa | [6 empty] | preencher apenas para os projetos menores do que 100 PF
|  | Média ponderada do fator de complexidade sistêmica: | [12 empty] | 0.38
Cenários:
1 - Compressão do cronograma em 25% (aumento de esforço e custos na ordem de 70%, não recomendado)
|  | Prazo estimado (em meses): | Tamanho Base Faturamento: |  |  |  |  | 2320.5 | [7 empty] | 1508325 |  |  | 23205 |  | horas
|  | Prazo estimado (em meses): | [5 empty] | 11.6523 | [10 empty] | 244.6983 |  | dias
2 - Compressão do cronograma em 20% (aumento de esforço e custos na ordem de 50%)
|  | Prazo estimado (em meses): | Tamanho Base Faturamento: |  |  |  |  | 2047.5 | [7 empty] | 1330875 |  |  | 20475 |  | horas
|  | Prazo estimado (em meses): | [5 empty] | 12.4291 | [10 empty] | 261.0115 |  | dias
3 - Compressão do cronograma em 10% (aumento de esforço e custos na ordem de 20%)
|  | Prazo estimado (em meses): | Tamanho Base Faturamento: |  |  |  |  | 1638 | [7 empty] | 1064700 |  |  | 16380 |  | horas
|  | Prazo estimado (em meses): | [5 empty] | 13.9828 | [10 empty] | 293.638 |  | dias
4 - Prazo ótimo de desenvolvimento (normal, recomendado)
|  | Prazo estimado (em meses): | Tamanho Base Faturamento: |  |  |  |  | 1365 | [7 empty] | 887250 |  |  | 13650 |  | horas
|  | Prazo estimado (em meses): | [5 empty] | 15.5364 | [10 empty] | 326.2644 |  | dias
|  | 5 - Prazo que acarreta o menor custo do projeto | [10 empty] | (não está previsto redutor para o faturamento ou esforço)
|  | Prazo estimado (em meses): | Tamanho Base Faturamento: |  |  |  |  | 1365 | [7 empty] | 887250 |  |  | 13650 |  | horas
|  | Prazo estimado (em meses): | [5 empty] | 31.0728 | [10 empty] | 652.5288 |  | dias
|  | Método de Prazo Selecionado: | [5 empty] | 4 | 4 - Prazo ótimo de desenvolvimento (recomendado)
|  | Tamanho p/ Faturamento: | [5 empty] | 1365 | [5 empty] | PF |  |  |  |  | B-1365
|  | Prazo estimado (em meses): | [5 empty] | 15.5364 |  |  | m |  |  |  |  | Em dias úteis: |  |  | 326.2644 |  |  |  |  | d
Estimativa de Esforço | 2. Dados da solicitação
Sugestões de Índices de Produtividade (IP) para o projeto
|  | IP Mín: |  | 0 | [5 empty] | IP Normal: |  |  |  | 0 |  |  |  | IP Máx: |  | 0
Calculado pela mediana dde cada faixa de taxa de entrega, por ambiente (obtido do cadastro de sistemas)
|  | Produtividade Estimada: | [5 empty] | 10 | [7 empty] | Esforço Estimado: |  |  | 13650 |  |  |  |  | h
Estimativa de Custos | 2. Dados da solicitação
Valor Fixo do Ponto de Função Licitado
|  | Valor sugerido do PF: | [5 empty] | 650
|  | Valor do PF: |  |  | 650 | [10 empty] | Custo: |  |  | 887250
|  | Valor/ Hora Médio obtido: |  |  |  |  | 65
Estimativa de Recursos | 2. Dados da solicitação
|  | Equipe: |  |  | 7 | [5 empty] | recursos (full time)
Note on D21: Identificador da Solicitação no Repositório de Métricas
Note on M21: Identificador da contagem, obtido quando da sua importação ou registro.
Note on Z21: OrgAgreg_OrgVinc_Metrica_TpProjeto_versao
Note on AI43: De acordo com os estudos de Capers Jones, referenciados no item 6.2.4 do Roteiro de Métricas do SISP 2.0, não é possível que o tempo ótimo de desenvolvimento do projeto (prazo normal) seja reduzido em mais de 25%, dada ao limite estabelecido e denominado Região Impossível. A redução de cronograma impacta no aumento de esforço e custo do projeto, os quais aumentam de forma exponencial.
Note on AC49: O tempo ótimo de desenvolvimento corresponde ao valor da variável de prazo onde há uma melhor relação custo x benefício de alocação de recursos e menor prazo de desenvolvimento, dado o tamanho de um projeto específico.
Note on AC55: O tempo ótimo de desenvolvimento corresponde ao valor da variável de prazo onde há uma melhor relação custo x benefício de alocação de recursos e menor prazo de desenvolvimento, dado o tamanho de um projeto específico.
Note on X61: O tempo ótimo de desenvolvimento corresponde ao valor da variável de prazo onde há uma melhor relação custo x benefício de alocação de recursos e menor prazo de desenvolvimento, dado o tamanho de um projeto específico.
Note on T67: O tempo ótimo de desenvolvimento corresponde ao valor da variável de prazo onde há uma melhor relação custo x benefício de alocação de recursos e menor prazo de desenvolvimento, dado o tamanho de um projeto específico.
Note on M89: Foram utilizadas funcionalidades existentes como base para o desenvolvimento.

## RESULTADO
| Roteiro de Métricas do SISP 2.0 - Estimativas de Esforço, Prazo, Custo e Recursos | [9 empty] | Versão 1.00
Fases Executadas
[8 empty] | Protocolo da Estimativa: |  | 1
RESULTADO
|  |  | Código da Solcitação: |  | Código da Contagem |  | Modelo de Métricas:
|  |  |  | / | Não importada |  | BADESUL_CWI_SISP2_ProjManut_v01.00
Resultado das Estimativas
|  | PF Contratados: |  |  | 1365 | PF
|  | Esforço Estimado: |  |  | 13650 | horas
|  | - Produtividade Média: |  |  | 10 | H/PF
|  | Prazo Estimado: |  |  | 15.5364 | meses
|  | Custo Estimado: |  |  | 887250
|  | - Valor/Hora Médio: |  |  | 65
|  | Estimativa de Alocação: |  |  | 7 | recursos na equipe (full time)
Documentar
Observações:
Note on D21: Identificador da Solicitação no Repositório de Métricas
Note on M21: Identificador da contagem, obtido quando da sua importação ou registro.
Note on Z21: OrgAgreg_OrgVinc_Metrica_TpProjeto_versao

## INTERFACE-E
Cód. Solicitação: | 14
Código do Usuário de Rede:
Nome do Usuário: | Priscila Pereira
Telefone/ ramal:
E-mail:
Contato adicional:
Data da solicitação:
Cód. Projeto (OS):
Código do Fornecedor: | 1
Nome do Fornecedor:
Nome Projeto:
Código do Tipo de Projeto: | 1
Nome do Tipo de Projeto: | Desenvolvimento
Código da Fase Medida:
Nome da Fase Medida (PM): | OO - Testes
Código do Propósito da contagem: | 1
Nome do Propósito da contagem:
Observações sobre a solicitação:
Observações gerais:
Total de PF (soma das contagens): | 1365
Qtde de contagens: | 1
Média ponderada do fator t da fórmula de prazo: | 0.38
Média ponderada da produtividade mínima aplicável ao projeto:
Média ponderada da produtividade normal aplicável ao projeto:
Média ponderada da produtividade máxima aplicável ao projeto:
Valor do PF de função utilizado como referência: | 650

## INTERFACE-S
Cód. Solicitação:
Cód. Estimativa: | 1
Solicitação Crítica? | N
PF Original: | 1365
PF para Faturamento: | 1365
Complexidade do Projeto: | Baixa
Cód. Tipo de Prazo: | 4
Nome Tipo de Prazo: | Prazo ótimo de desenvolvimento (recomendado)
Prazo Estimado (em meses) | 15.5364
Prazo Estimado (em dias uteis) | 326.2644
Produtividade estimada: | 10
Esforço Estimado: | 13650
Valor do PF: | 650
Custo: | 887250
Custo Médio por Hora: | 65
Qtde de Recursos: | 7

## Cadastro (hidden)
Seleção de Prazo
1 - Compressão do cronograma em 25%
2 - Compressão do cronograma em 20%
3 - Compressão do cronograma em 10%
4 - Prazo ótimo de desenvolvimento (recomendado)
5 - Prazo que acarreta o menor custo do projeto
Dias Úteis/ Més: | 21
Produção Diária (6/7 horas/dia): | 6 | (recomenda-se utilizar 6 horas dia)
Tamanho do Projeto
Faixa | Complexidade | Maior ou igual a | Menor que | Prazo Máximo (dias)
1B | Baixa | 0 | 11 | 9
1M | Média | 0 | 11 | 15
2B | Baixa | 11 | 21 | 18
2M | Média | 11 | 21 | 30
3B | Baixa | 21 | 31 | 27
3M | Média | 21 | 31 | 45
4B | Baixa | 31 | 41 | 36
4M | Média | 31 | 41 | 60
5B | Baixa | 41 | 51 | 45
5M | Média | 41 | 51 | 75
6B | Baixa | 51 | 61 | 54
6M | Média | 51 | 61 | 90
7B | Baixa | 61 | 71 | 63
7M | Média | 61 | 71 | 105
8B | Baixa | 71 | 86 | 70
8M | Média | 71 | 86 | 110
9B | Baixa | 86 | 100 | 79
9M | Média | 86 | 100 | 110
Tamanho do Projeto
Faixa | Complexidade | Tamanho (Inteiro) | Prazo Máximo (dias) | Prazo Máximo (meses)
B-0 | Baixa | 0 | 9 | 0.42857
B-1 | Baixa | 1 | 9 | 0.42857
B-2 | Baixa | 2 | 9 | 0.42857
B-3 | Baixa | 3 | 9 | 0.42857
B-4 | Baixa | 4 | 9 | 0.42857
B-5 | Baixa | 5 | 9 | 0.42857
B-6 | Baixa | 6 | 9 | 0.42857
B-7 | Baixa | 7 | 9 | 0.42857
B-8 | Baixa | 8 | 9 | 0.42857
B-9 | Baixa | 9 | 9 | 0.42857
B-10 | Baixa | 10 | 9 | 0.42857
M-0 | Média | 0 | 15 | 0.71429
M-1 | Média | 1 | 15 | 0.71429
M-2 | Média | 2 | 15 | 0.71429
M-3 | Média | 3 | 15 | 0.71429
M-4 | Média | 4 | 15 | 0.71429
M-5 | Média | 5 | 15 | 0.71429
M-6 | Média | 6 | 15 | 0.71429
M-7 | Média | 7 | 15 | 0.71429
M-8 | Média | 8 | 15 | 0.71429
M-9 | Média | 9 | 15 | 0.71429
M-10 | Média | 10 | 15 | 0.71429
B-11 | Baixa | 11 | 18 | 0.85714
B-12 | Baixa | 12 | 18 | 0.85714
B-13 | Baixa | 13 | 18 | 0.85714
B-14 | Baixa | 14 | 18 | 0.85714
B-15 | Baixa | 15 | 18 | 0.85714
B-16 | Baixa | 16 | 18 | 0.85714
B-17 | Baixa | 17 | 18 | 0.85714
B-18 | Baixa | 18 | 18 | 0.85714
B-19 | Baixa | 19 | 18 | 0.85714
B-20 | Baixa | 20 | 18 | 0.85714
B-21 | Baixa | 21 | 18 | 0.85714
M-11 | Média | 11 | 30 | 1.4286
M-12 | Média | 12 | 30 | 1.4286
M-13 | Média | 13 | 30 | 1.4286
M-14 | Média | 14 | 30 | 1.4286
M-15 | Média | 15 | 30 | 1.4286
M-16 | Média | 16 | 30 | 1.4286
M-17 | Média | 17 | 30 | 1.4286
M-18 | Média | 18 | 30 | 1.4286
M-19 | Média | 19 | 30 | 1.4286
M-20 | Média | 20 | 30 | 1.4286
M-21 | Média | 21 | 30 | 1.4286
B-21 | Baixa | 21 | 27 | 1.2857
B-22 | Baixa | 22 | 27 | 1.2857
B-23 | Baixa | 23 | 27 | 1.2857
B-24 | Baixa | 24 | 27 | 1.2857
B-25 | Baixa | 25 | 27 | 1.2857
B-26 | Baixa | 26 | 27 | 1.2857
B-27 | Baixa | 27 | 27 | 1.2857
B-28 | Baixa | 28 | 27 | 1.2857
B-29 | Baixa | 29 | 27 | 1.2857
B-30 | Baixa | 30 | 27 | 1.2857
B-31 | Baixa | 31 | 27 | 1.2857
M-21 | Média | 21 | 45 | 2.1429
M-22 | Média | 22 | 45 | 2.1429
M-23 | Média | 23 | 45 | 2.1429
M-24 | Média | 24 | 45 | 2.1429
M-25 | Média | 25 | 45 | 2.1429
M-26 | Média | 26 | 45 | 2.1429
M-27 | Média | 27 | 45 | 2.1429
M-28 | Média | 28 | 45 | 2.1429
M-29 | Média | 29 | 45 | 2.1429
M-30 | Média | 30 | 45 | 2.1429
M-31 | Média | 31 | 45 | 2.1429
B-31 | Baixa | 31 | 36 | 1.7143
B-32 | Baixa | 32 | 36 | 1.7143
B-33 | Baixa | 33 | 36 | 1.7143
B-34 | Baixa | 34 | 36 | 1.7143
B-35 | Baixa | 35 | 36 | 1.7143
B-36 | Baixa | 36 | 36 | 1.7143
B-37 | Baixa | 37 | 36 | 1.7143
B-38 | Baixa | 38 | 36 | 1.7143
B-39 | Baixa | 39 | 36 | 1.7143
B-40 | Baixa | 40 | 36 | 1.7143
B-41 | Baixa | 41 | 36 | 1.7143
M-31 | Média | 31 | 60 | 2.8571
M-32 | Média | 32 | 60 | 2.8571
M-33 | Média | 33 | 60 | 2.8571
M-34 | Média | 34 | 60 | 2.8571
M-35 | Média | 35 | 60 | 2.8571
M-36 | Média | 36 | 60 | 2.8571
M-37 | Média | 37 | 60 | 2.8571
M-38 | Média | 38 | 60 | 2.8571
M-39 | Média | 39 | 60 | 2.8571
M-40 | Média | 40 | 60 | 2.8571
M-41 | Média | 41 | 60 | 2.8571
B-41 | Baixa | 41 | 45 | 2.1429
B-42 | Baixa | 42 | 45 | 2.1429
B-43 | Baixa | 43 | 45 | 2.1429
B-44 | Baixa | 44 | 45 | 2.1429
B-45 | Baixa | 45 | 45 | 2.1429
B-46 | Baixa | 46 | 45 | 2.1429
B-47 | Baixa | 47 | 45 | 2.1429
B-48 | Baixa | 48 | 45 | 2.1429
B-49 | Baixa | 49 | 45 | 2.1429
B-50 | Baixa | 50 | 45 | 2.1429
B-51 | Baixa | 51 | 45 | 2.1429
M-41 | Média | 41 | 75 | 3.5714
M-42 | Média | 42 | 75 | 3.5714
M-43 | Média | 43 | 75 | 3.5714
M-44 | Média | 44 | 75 | 3.5714
M-45 | Média | 45 | 75 | 3.5714
M-46 | Média | 46 | 75 | 3.5714
M-47 | Média | 47 | 75 | 3.5714
M-48 | Média | 48 | 75 | 3.5714
M-49 | Média | 49 | 75 | 3.5714
M-50 | Média | 50 | 75 | 3.5714
M-51 | Média | 51 | 75 | 3.5714
B-51 | Baixa | 51 | 54 | 2.5714
B-52 | Baixa | 52 | 54 | 2.5714
B-53 | Baixa | 53 | 54 | 2.5714
B-54 | Baixa | 54 | 54 | 2.5714
B-55 | Baixa | 55 | 54 | 2.5714
B-56 | Baixa | 56 | 54 | 2.5714
B-57 | Baixa | 57 | 54 | 2.5714
B-58 | Baixa | 58 | 54 | 2.5714
B-59 | Baixa | 59 | 54 | 2.5714
B-60 | Baixa | 60 | 54 | 2.5714
B-61 | Baixa | 61 | 54 | 2.5714
M-51 | Média | 51 | 90 | 4.2857
M-52 | Média | 52 | 90 | 4.2857
M-53 | Média | 53 | 90 | 4.2857
M-54 | Média | 54 | 90 | 4.2857
M-55 | Média | 55 | 90 | 4.2857
M-56 | Média | 56 | 90 | 4.2857
M-57 | Média | 57 | 90 | 4.2857
M-58 | Média | 58 | 90 | 4.2857
M-59 | Média | 59 | 90 | 4.2857
M-60 | Média | 60 | 90 | 4.2857
M-61 | Média | 61 | 90 | 4.2857
B-61 | Baixa | 61 | 63 | 3
B-62 | Baixa | 62 | 63 | 3
B-63 | Baixa | 63 | 63 | 3
B-64 | Baixa | 64 | 63 | 3
B-65 | Baixa | 65 | 63 | 3
B-66 | Baixa | 66 | 63 | 3
B-67 | Baixa | 67 | 63 | 3
B-68 | Baixa | 68 | 63 | 3
B-69 | Baixa | 69 | 63 | 3
B-70 | Baixa | 70 | 63 | 3
B-71 | Baixa | 71 | 63 | 3
M-61 | Média | 61 | 105 | 5
M-62 | Média | 62 | 105 | 5
M-63 | Média | 63 | 105 | 5
M-64 | Média | 64 | 105 | 5
M-65 | Média | 65 | 105 | 5
M-66 | Média | 66 | 105 | 5
M-67 | Média | 67 | 105 | 5
M-68 | Média | 68 | 105 | 5
M-69 | Média | 69 | 105 | 5
M-70 | Média | 70 | 105 | 5
M-71 | Média | 71 | 105 | 5
B-71 | Baixa | 71 | 70 | 3.3333
B-72 | Baixa | 72 | 70 | 3.3333
B-73 | Baixa | 73 | 70 | 3.3333
B-74 | Baixa | 74 | 70 | 3.3333
B-75 | Baixa | 75 | 70 | 3.3333
B-76 | Baixa | 76 | 70 | 3.3333
B-77 | Baixa | 77 | 70 | 3.3333
B-78 | Baixa | 78 | 70 | 3.3333
B-79 | Baixa | 79 | 70 | 3.3333
B-80 | Baixa | 80 | 70 | 3.3333
B-81 | Baixa | 81 | 70 | 3.3333
B-82 | Baixa | 82 | 70 | 3.3333
B-83 | Baixa | 83 | 70 | 3.3333
B-84 | Baixa | 84 | 70 | 3.3333
B-85 | Baixa | 85 | 70 | 3.3333
M-71 | Média | 71 | 110 | 5.2381
M-72 | Média | 72 | 110 | 5.2381
M-73 | Média | 73 | 110 | 5.2381
M-74 | Média | 74 | 110 | 5.2381
M-75 | Média | 75 | 110 | 5.2381
M-76 | Média | 76 | 110 | 5.2381
M-77 | Média | 77 | 110 | 5.2381
M-78 | Média | 78 | 110 | 5.2381
M-79 | Média | 79 | 110 | 5.2381
M-80 | Média | 80 | 110 | 5.2381
M-81 | Média | 81 | 110 | 5.2381
M-82 | Média | 82 | 110 | 5.2381
M-83 | Média | 83 | 110 | 5.2381
M-84 | Média | 84 | 110 | 5.2381
M-85 | Média | 85 | 110 | 5.2381
B-86 | Baixa | 86 | 79 | 3.7619
B-87 | Baixa | 87 | 79 | 3.7619
B-88 | Baixa | 88 | 79 | 3.7619
B-89 | Baixa | 89 | 79 | 3.7619
B-90 | Baixa | 90 | 79 | 3.7619
B-91 | Baixa | 91 | 79 | 3.7619
B-92 | Baixa | 92 | 79 | 3.7619
B-93 | Baixa | 93 | 79 | 3.7619
B-94 | Baixa | 94 | 79 | 3.7619
B-95 | Baixa | 95 | 79 | 3.7619
B-96 | Baixa | 96 | 79 | 3.7619
B-97 | Baixa | 97 | 79 | 3.7619
B-98 | Baixa | 98 | 79 | 3.7619
B-99 | Baixa | 99 | 79 | 3.7619
M-86 | Média | 86 | 110 | 5.2381
M-87 | Média | 87 | 110 | 5.2381
M-88 | Média | 88 | 110 | 5.2381
M-89 | Média | 89 | 110 | 5.2381
M-90 | Média | 90 | 110 | 5.2381
M-91 | Média | 91 | 110 | 5.2381
M-92 | Média | 92 | 110 | 5.2381
M-93 | Média | 93 | 110 | 5.2381
M-94 | Média | 94 | 110 | 5.2381
M-95 | Média | 95 | 110 | 5.2381
M-96 | Média | 96 | 110 | 5.2381
M-97 | Média | 97 | 110 | 5.2381
M-98 | Média | 98 | 110 | 5.2381
M-99 | Média | 99 | 110 | 5.2381